## Allgemeines
Projekt der Wirtschaftsinformatik
Wintersemester 2015/2016
Gruppe 4 | Thema: | Onlineshop | PiFashion
Teilnehmer:
Nachname | Vorname | Matrikelnummer | Ordner | Datenbank | Username
Atacan | Ridvan |  | ?? |  | ??
Cabriolu | Renato |  | ?? |  | ??
Frindt | Christian |  | ?? |  | ??
Gräter | Kerstin | 3113720 | 29 | wfprj_wf5_29 | kgraeter
Kevljanin | Denis |  | 31 | wfprj_wf5_31 | kevljanin
Riedl | Marcel | 3113845 | 28 | wfprj_wf5_28 | riedl
Yerlikaya | Hanim |  | 30 | wfprj_wf5_30 | yerlikaya
| Gruppenordner: |  | wfprj_wf5_36
|  | Ordnerlink: | \\I-INTRA-07\IIS-Lehre\WFPRJ-WF5.informatik.hs-ulm.de\36
|  | Seite: | http://wfprj-wf5.informatik.hs-ulm.de/36

## ProductBacklog
Product Backlog
UserStory Nummer | User Story | Story Points | Aufwand | Zeit pro Point | Priorität | Sprint
10 | Einheitliches Design | 13 | 21 | 1.6154 | hoch | 1
20 | Als Kunde erwarte ich eine schnelle und einfache, sowie eine reibungslose Bestellabwicklung | 40 | 45 | 1.125 | hoch | 1
30 | Als Kunde möchte ich über einen Warenkorb, meine bereits gewählten Produkte übersichtlich angeordnet bekommen | 20 | 20 | 1 | hoch | 1
40 | Als Kunde möchte ich eine Registrierung mit persönlichem Konto auf der Seite besitzen | 13 | 0 | 0 | hoch | 1
60 | Als Händler möchte ich meine angebotenen Produkte ansehnlich darstellen können | 13 | 8 | 0.61538 | hoch | 1
80 | Aus Sicht des Händlers wird erwartet, dass Produkte einfach verwaltet werden können. (unkompliziertes Löschen von alten Produkten, sowie das Einstellen von neuen Produkten) | 13 |  | 0 | hoch
100 | Als Kunde möchte ich mich anmelden können (Login) | 8 | 7 | 0.875 | hoch | 2
110 | Als Programmierer möchte ich den Aufbau als Model-View-Controller (MVC) haben | 40 | 8 | 0.2 | hoch | 2
120 | Als Programmierer möchte ich eine Datenbank Verbindung haben | 13 | 8 | 0.61538 | hoch | 2
130 | Als Programmierer möchte ich alle Fehler abfangen (Fehlerbehandlung) | 13 | 10 | 0.76923 | hoch | 2
140 | Als Programmierer möchte ich meine Codes als Model-View-Controller (MVC) haben | 8 | 54 | 6.75 | hoch | 2
150 | Als Kunde möchte ich einen Backend-Bereich haben | 20 | 5 | 0.25 | hoch | 2
190 | Als Kunde möchte ich Filterfunktionen und Suchfunktionen einsetzen können | 40 | 15 | 0.375 | hoch | 9
200 | Als Kunde möchte ich mein Benutzerpasswort bei Vergessen zurücksetzen können | 13 | 5 | 0.38462 | hoch | 9
210 | Als Kunde möchte ich Rezensionen zu gekauften Produkten schreiben und lesen können | 13 | 10 | 0.76923 | hoch | 9
230 | Als Kunde möchte ich über ein Kontaktformular mit den Onlineshop-Betreibern in Verbindung kommen | 8 | 10 | 1.25 | hoch | 3
240 | Als Kunde möchte ich den Onlineshop auf verschiedenen sozialen Netzwerken liken können | 13 | 1 | 0.076923 | hoch | 3
250 | Als Kunde möchte ich ein Impressum und die AGB lesen können | 5 | 2 | 0.4 | hoch | 3
260 | Als Programmierer möchte ich mit einem einheitlichen ERM sowie in einer einheitlich geführten Datenbank programmieren | 5 | 5 | 1 | hoch | 3
270 | Als Kunde möchte ich ein in den wichtigsten Funktionen fertiges Ergebnis sehen | 40 | 77 | 1.925 | hoch | 3
280 | Als Kunde möchte ich von Rabattaktionen durch Gutschein-Codes profitieren können | 13 | 6 | 0.46154 | hoch | 3
290 | Als Entwickler möchten wir GIT benutzen | 5 | 3 | 0.6 | hoch | 3
300 | Als Kunde möchte ich eine Bildergalerie haben für die Produkte | 8 | 4 | 0.5 | hoch | 4
310 | Als Kunde möchte ich verschiedene Zahlungsmethoden haben | 40 | 14 | 0.35 | hoch | 4
320 | Als Admin möchte ich verschiedene Analyse-Funktionen im backend haben | 20 | 33 | 1.65 | hoch | 4
330 | Als Kunde möchte ich mit anderen chatten | 40 | 8.33 | 0.20825 | hoch | 4
340 | Als Programmierer möchte ich meine Filterfunktionen updaten Newsletter einbauen | 8 | 27 | 3.375 | hoch
350 | Als Programmierer möchte ich die Rezensionen und Login designen | 8 | 0.58 | 0.0725 | hoch | 4
360 | Als Programmierer baue ich einen Email-Footer ein | 13 | 0.5 | 0.038462 | hoch | 4
370 | Als Entwickler möchte ich, dass der Onlineshop auf dem Hochschulserver läuft | 13 | 21.5 | 1.6538 | hoch | 4
380 | Als Kunde möchte ich getätigte Bestellungen zurücksenden können | 13 | 6 | 0.46154 | hoch | 4
390 | Als Programmierer möchte ich Filterfunktionen hinzufügen und diese + die Suche dynamisch gestalten | 13 | 25 | 1.9231 | hoch | 4
400 | Als Programmierer erstelle ich einen eigenen Newsletter | 8 | 1 | 0.125 | hoch | 4
410 | Als Admin möchte ich weitere Funktionen im Backend-Bereich haben | 20 | 9 | 0.45 | hoch | 5
420 | Als Programmierer möchte ich ganzheitliche Kommentare in jedem File haben | 2 | 0 | 0 | hoch | 5
430 | Als Programmierer möchte ich verschiedene Bereiche neu designen | 13 | 0 | 0 | hoch | 5
440 | Als Kunde möchte ich auf den verschiedenen Ansichten einen "Zurück"-Button haben | 5 | 0 | 0 | hoch | 5
450 | Als Admin möchte ich über eine vernünftige Auswahl-Möglichkeit im Backend-Bereich verfügen | 20 | 0 | 0 | hoch | 5
460 | Als Kunde möchte ich meine Bestellübersicht als PDF in einer Email bekommen | 20 | 0 | 0 | hoch | 5
50 | Als Kunde möchte ich eine Schnellkauffunktion wie Amazon one-click, in denen meine präferierte Lieferadresse und Zahlungsart schon eingestellt ist | 5 | 20 | 4 | mittel | 1
70 | Als Kunde möchte ich die Produkte aufgelistet sehen (Bildergalerie) | 13 | 9 | 0.69231 | mittel | 1
90 | Als Kunde möchte ich eine einfache Navigation in Kategorien, so dass ich schnell mein Wunschprodukt finden kann. | 13 | 8 | 0.61538 | mittel | 3
160 | Als Kunde möchte ich mein Profil verwalten | 13 | 10 | 0.76923 | mittel | 2
170 | Als Kunde möchte ich meine alten Bestellungen darstellen können | 13 | 10 | 0.76923 | mittel | 2
180 | Als Kunde möchte ich eine automatische Bestellbestätigung per Mail erhalten | 8 | 20 | 2.5 | mittel | 2
220 | Als Kunde möchte ich eine Größentabelle sehen können, um einschätzen zu können, ob ein Produkt passt | 8 | 11 | 1.375 | mittel | 3
|  | 706 | 557.91 | 0.79024

## Sprint 1
Sprint 1 | 15.10.2015 bis 29.10.2015
Backlog
User Story Nummer | User Story | Priorität | Punkte | Aufwand
10 | Einheitliches Design | hoch | 13 | 21 | 1.6154
20 | Als Kunde erwarte ich eine schnelle und einfache, sowie reibungslose Bestellabwicklung | hoch | 40 | 45 | 1.125
30 | Als Kunde möchte ich über einen Warenkorb meine bereits gewählten Produkte übersichtlich angeordnet bekommen | hoch | 20 | 20 | 1
40 | Als Kunde möchte ich eine Registrierung mit persönlichem Konto auf der Seite besitzen | hoch | 13 | 0 | 0
50 | Als Kunde möchte ich eine Schnellkauffunktion wie Amazon one-click, in denen meine präferierte Lieferaderesse und Zahlungsart schon eingestellt ist | mittel | 5 | 20 | 4
60 | Als Händler möchte ich meine angebotenen Produkte ansehnlich darstellen können. | hoch | 13 | 8 | 0.61538
70 | Als Kunde möchte ich die Produkte aufgelistet sehen (Bildergalerie) | mittel | 13 | 9 | 0.69231
|  | Summe: | 117 | 123 | 1.0513
TaskBoard
User Story Nummer | Tasknummer | Task | Bearbeiter | Aufwand
10 | 2 | Design erarbeiten | Hanim Yerlikaya | 11
| 2 | Design erarbeiten | Renato Cabriolu | 10
20 | 1 | Bestellungen anlegen | Kerstin Gräter | 20
| 2 | Produkte anlegen | Marcel Riedl | 20
| 3 | Kunden anlegen | Ridvan Atacan | 5
30 | 1 | Warenkorb erstellen | Christian Frindt | 20
40 | 1 | Benutzertabelle und Registierformular anlegen | Renato Cabriolu | 0
60 | 1 | Fotoupload erstellen |  | 8
50 | 1 | Schnellkauffunktion erstellen | Denis Kevljanin | 20
70 | 1 | Bildergalerie erstellen | Hanim Yerlikaya | 9
123

## Sprint 2
Sprint 2 | 29.10.2015 bis 12.11.2015
Backlog
User Story Nummer | User Story | Priorität | Punkte | Aufwand
100 | Als Kunde möchte ich mich anmelden können (Login) | hoch | 8 | 11 | 1.375
110 | Als Programmierer möchte ich den Aufbau als Model-View-Controller (MVC) haben. | hoch | 40 | 8 | 0.2
120 | Als Programmierer möchte ich eine Datenbank-Verbindung haben | hoch | 13 | 8 | 0.61538
130 | Als Programmierer möchte ich alle Fehler abfangen (Fehlerbehandlung) | hoch | 13 | 10 | 0.76923
140 | Als Programmierer möchte ich meinen Code als Model-View-Controller (MVC) haben | hoch | 8 | 56 | 7
150 | Als Kunde möchte ich einen Backend-Bereich haben | hoch | 20 | 5 | 0.25
160 | Als Kunde möchte ich mein Profil verwalten können | mittel | 13 | 10 | 0.76923
170 | Als Kunde möchte ich meine alten Bestellungen darstellen können | mittel | 13 | 10 | 0.76923
180 | Als Kunde möchte ich eine automatische Bestellbestätigung per Mail erhalten | mittel | 8 | 20 | 2.5
|  |  | 136 | 138 | 1.0147
TaskBoard
User Story Nummer | Tasknummer | Task | Bearbeiter | Aufwand
100 | 1 | Login programmieren | Christian Frindt | 11
110 | 1 | Ordnerstruktur anlegen | Ridvan Atacan | 1
| 2 | Ordnerstruktur anlegen | Marcel Riedl | 1
| 3 | URL Behandlung erstellen | Marcel Riedl | 6
120 | 1 | Connection Datei erstellen | Kerstin Gräter | 3
| 2 | ERM updaten | Kerstin Gräter | 5
130 | 1 | Einheitliche Fehlerbehandlung schreiben | Meryem Güler | 10
140 | 2 | Eigenen Code an MVC anpassen | Marcel Riedl | 17
| 3 | Eigenen Code an MVC anpassen | Kerstin Gräter | 7
| 4 | Eigenen Code an MVC anpassen | Denis Kevljanin | 2
| 5 | Eigenen Code an MVC anpassen | Meryem Güler | 5
| 6 | Eigenen Code an MVC anpassen | Ridvan Atacan | 5
| 7 | Eigenen Code an MVC anpassen | Renato Cabriolu | 10
| 8 | Eigenen Code an MVC anpassen | Christian Frindt | 10
150 | 1 | Backend-Bereich (Design) | Renato Cabriolu | 5
| 2 | Unterscheidung der verschiedenen Rollen | Renato Cabriolu | 0
160 | 1 | Profilverwaltung programmieren | Hanim Yerlikaya | 10
170 | 1 | alte Bestellungen anzeigen | Ridvan Atacan | 10
180 | 1 | automatischen Email-Versand programmieren | Denis Kevljanin | 20
138

## Sprint 3
Sprint 3 | 12.11.2015 bis 26.11.2015
Backlog
User Story Nummer | User Story | Priorität | Punkte | Aufwand
190 | Als Kunde möchte ich Filterfunktionen und Suchfunktionen einsetzen können | hoch | 40 | 15 | 0.375
200 | Als Kunde möchte ich mein Benutzerpasswort bei vergessen zurücksetzen können | hoch | 13 | 5 | 0.38462
210 | Als Kunde möchte ich Rezensionen zu gekauften Produkten schreiben und lesen können | hoch | 13 | 10 | 0.76923
220 | Als Kunde möchte ich eine Größentabelle sehen können, um einschätzen zu können, ob ein Produkt passt | mittel | 8 | 11 | 1.375
230 | Als Kunde möchte ich über ein Kontaktformular mit den Onlineshop-Betreibern in Verbindung zu kommen | hoch | 8 | 10 | 1.25
240 | Als Kunde möchte ich den Onlineshop auf verschiedenen Sozialen Netzwerken liken können | hoch | 13 | 1 | 0.076923
250 | Als Kunde möchte ich ein Impressum und die AGB lesen können | hoch | 5 | 2 | 0.4
270 | Als Kunde möchte ich ein in den wichtigsten Funktionen fertiges Ergebnis sehen | hoch | 40 | 67 | 1.675
260 | Als Programmierer möchte ich mit einem einheitlichen ERM, sowie einer einheitlich geführten Datenbank programmieren | hoch | 5 | 7 | 1.4
90 | Als Kunde möchte ich eine einfache Navigation in Kategorien, so dass ich schnell mein Wunschprodukt finden kann | mittel | 13 | 8 | 0.61538
280 | Als Kunde möchte ich von Rabattaktionen durch Gutschein-Codes profitieren können | hoch | 13 | 6 | 0.46154
290 | Als Entwickler möchten wir GIT benutzen | hoch | 5 | 3 | 0.6
|  | Summe | 176 | 145 | 0.82386
Task Board
User Story Nummer | Tasknummer | Task | Bearbeiter | Aufwand
190 | 1 | Filterfunktionen programmieren | Denis Kevljanin | 7
| 2 | Suchfuntkionen programmieren | Denis Kevljanin | 8
200 | 1 | Passwortrücksetzung mit automatischen Email Versand programmieren | Hanim Yerlikaya | 5
210 | 1 | Rezensionen Oberfläche programmieren | Christian Frindt | 10
220 | 1 | Größentabelle implementieren | Kerstin Gräter | 11
230 | 1 | Kontaktformular programmieren | Meryem Güler | 10
240 | 1 | Verlinkung mit sozialen Netzwerken erstellen | Ridvan Atacan | 1
250 | 1 | Impressum und AGB anzeigen lassen | Renato Cabriolu | 2
270 | 1 | Zusammenfügen | Marcel Riedl | 14
| 2 | Zusammenfügen | Kerstin Gräter | 7
| 3 | Zusammenfügen | Hanim Yerlikaya | 5
| 4 | Zusammenfügen | Denis Kevljanin | 6
| 5 | Zusammenfügen | Meryem Güler | 10
| 6 | Zusammenfügen | Ridvan Atacan | 10
| 7 | MVC anpassen | Renato Cabriolu | 8
| 8 | Zusammenfügen | Christian Frindt
| 9 | Eigenen Code an den anderer anpassen | Renato Cabriolu | 4
| 10 | Codes von Gruppenmitglieder anpassen | Renato Cabriolu | 3
260 | 1 | ERM updaten | Kerstin Gräter | 3
| 2 | Datenbankänderungen vornehmen | Kerstin Gräter | 4
90 | 1 | Kategorien auswählen und programmieren | Marcel Riedl | 8
280 | 1 | Gutscheincodes einlesen und überprüfen | Ridvan Atacan | 6
290 | 1 | Repository anlegen | Renato Cabriolu | 0.5
| 2 | Für jeden User GIT einrichten | Renato Cabriolu | 1
| 3 | GIT Schulung | Renato Cabriolu | 1.5
145

## Sprint 4
Sprint 4 | 26.11.2015 bis 10.12.2015
Backlog
User Story Nummer | User Story | Priorität | Punkte | Aufwand
300 | Als Kunde möchte ich eine Bildergalerie haben für die Produkte | hoch | 8 | 4 | 0.5
310 | Als Kunde möchte ich verschiedene Zahlungsmethoden haben. | hoch | 40 | 14 | 0.35
320 | Als Admin möchte ich verschiedene Analyse-Funktionen im Backend-Bereich haben | hoch | 20 | 33 | 1.65
330 | Als Kunde möchte ich mit anderen chatten | hoch | 40 | 8.33 | 0.20825
350 | Als Programmierer möchte ich Rezensionen und Login designen | hoch | 8 | 0.58 | 0.0725
360 | Als Programmierer baue ich einen Email-Footer ein | hoch | 13 | 0.5 | 0.038462
370 | Als Entwickler möchte ich, dass der Onlineshop auf dem Hochschulserver läuft | hoch | 13 | 21.5 | 1.6538
380 | Als Kunde möchte ich getätigte Bestellungen zurücksenden können | hoch | 13 | 6 | 0.46154
390 | Als Programmierer möchte ich weitere Filterfunktionen hinzufügen und diese + die Suche dynamisch gestalten | hoch | 13 | 25 | 1.9231
400 | Als Programmierer erstelle ich einen eigenen Newsletter | hoch | 8 | 1 | 0.125
|  |  | 176 | 113.91 | 0.64722
Task Board
User Story Nummer | Tasknummer | Task | Bearbeiter | Aufwand
300 | 1 | Datenbank upload programmieren | Hanim Yerlikaya | 2
| 2 | in Produktansicht.php inkludieren | Hanim Yerlikaya | 1
| 3 | Zuordnung zum richtigen Produkt erstellen | Hanim Yerlikaya | 1
310 | 2 | Paypal integrieren | Christian Frindt | 10
| 3 | Oberfläche für weitere Zahlungsmethoden | Christian Frindt | 4
320 | 1 | SQL Statements für jede Analyse schreiben | Marcel Riedl | 4
| 2 | Auslesen aus der Datenbank | Marcel Riedl | 8
| 3 | Daten visuell aufbereiten | Kerstin Gräter | 12
| 4 | Datenhandling schreiben | Kerstin Gräter | 9
330 | 1 | Datenbank Tabellen erstellen | Renato Cabriolu | 0.33
| 2 | Chat Design erarbeiten | Renato Cabriolu | 3
| 3 | Chatfunktionen implementieren | Renato Cabriolu | 5
350 | 1 | Login Design erstellen | Renato Cabriolu | 0.33
| 2 | Rezensionen Design erstellen | Renato Cabriolu | 0
| 3 | Passwort vergessen designen | Renato Cabriolu | 0.25
360 | 1 | Email-Footer in automatische Emails inkludieren | Ridvan Atacan | 0.5
370 | 1 | Produkttabelle in der Datenbank überarbeiten | Marcel Riedl | 4
| 2 | Änderungen im Produkt implementieren | Marcel Riedl | 4
| 3 | Änderungen in Kategorien implementieren | Marcel Riedl | 2
| 4 | angemeldeten Benutzer anzeigen sowie Logout Button implementieren | Christian Frindt
| 5 | Rezensionenerstellung nur für gekaufte Produkte | Christian Frindt
| 6 | Registrieren aus Sprint 3 erweitern | Renato Cabriolu | 0.5
| 7 | Routing anpassen | Renato Cabriolu | 1
| 8 | Bestellungen eines Kunden nur im angemeldeten Zustand anzeigen | Ridvan Atacan | 3
| 9 | Die hinzugefügte Lieferadresse den eingeloggten Kunden zuordnen | Ridvan Atacan | 2
| 10 | Die Gutschein-Funktion erweitern und in den Bestellvorgang implementieren | Ridvan Atacan | 5
380 | 1 | Grundlage und Oberfläche für Rücksendungen programmieren | Ridvan Atacan | 3
| 2 | Gewählte Bestellungen zum eingeloggten Kunden aus der Datenbank auslesen | Ridvan Atacan | 3
390 | 1 | weitere Filterfunktionen erstellen | Denis Kevljanin | 20
| 2 | Suche dynamisch gestalten | Denis Kevljanin | 5
400 | 1 | Newsletter erstellen | Denis Kevljanin | 1
113.91

## Sprint 5
Sprint 5 | 10.12.2015 bis 14.01.2016
Backlog
User Story Nummer | User Story | Priorität | Punkte | Aufwand
410 | Als Admin möchte ich weitere Funktionen im Backend-Bereich haben | hoch | 20 | 9 | 0.45
420 | Als Programmierer möchte ich ganzheitliche Kommentare in jedem File haben | hoch | 2 | 0 | 0
430 | Als Programmierer möchte ich verschiedene Bereiche neu designen | hoch | 13 | 0 | 0
440 | Als Kunde möchte ich auf verschiedenen Ansichten einen "Zurück"-Button haben | hoch | 5 | 0 | 0
450 | Als Admin möchte ich über eine vernünftige Auswahl-Möglichkeit im Backend-Bereich verfügen | hoch | 20 | 0 | 0
460 | Als Kunde möchte ich meine Bestellübersicht in einer EMail bekommen | hoch | 20 | 0 | 0
|  |  | 80 | 9 | 0.1125
Task Board
User Story Nummer | Tasknummer | Task | Bearbeiter | Aufwand
410 | 1 | Farben hinzufügen und löschen | Marcel Riedl | 3
| 2 | Größen hinzufügen und löschen | Marcel Riedl | 3
| 3 | Hersteller hinzufügen und löschen | Marcel Riedl | 3
| 4 | "Produkt anlegen und löschen" überarbeiten | Marcel Riedl
420 | 1 | Kommentare einfügen | Marcel Riedl
430 | 1 | Backend Bereich designen | Marcel Riedl
440 | 1 | Zurück-Button in verschiedenen Files einfügen | Hanim Yerlikaya
450 | 1 | Backend-Suche programmieren | Kerstin Gräter
460 | 1 | PDF erstellen | Hanim Yerlikaya
| 2 | PDF per Email verschicken | Hanim Yerlikaya
9

## Sprint 6
Sprint 6 | 14.01.2016 bis 28.01.2016
Backlog
User Story Nummer | User Story | Priorität | Punkte | Aufwand
Task Board
User Story Nummer | Tasknummer | Task | Bearbeiter | Aufwand